## TEMPLATE
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 106
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
2 | Monday | 106 | 106 | 107 | 117.7 | 96.3 | 0
2 | Tuesday | 106 | 106 | 97.25 | 106.975 | 87.525 | 0
2 | Wednesday | 100 | 106 | 84.25 | 92.675 | 75.825 | 6
2 | Thursday | 92 | 106 | 71.25 | 78.375 | 64.125 | 8
2 | Friday | 82 | 106 | 58.25 | 64.075 | 52.425 | 24
3 | Monday | 60 | 106 | 45.25 | 49.775 | 40.725 | 22
3 | Tuesday | 44 | 106 | 32.25 | 35.475 | 29.025 | 16
3 | Wednesday | 24 | 106 | 19.25 | 21.175 | 17.325 | 20
3 | Thursday | 16 | 106 | 6.25 | 6.875 | 5.625 | 8
3 | Friday |  | 106 | -0.25 | -0.275 | -0.225 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | h/day | Load % | Total
|  |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02
Allan |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 |  | 53.625
Adam |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 |  | 53.625
|  |  | 9.75 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6.5 | 0 |  | 1 | 107.25

## 2018.10.2 - Sprint 5
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 65
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
42 | Monday | 49.5 | 65 | 65 | 71.5 | 58.5 | 15.5
42 | Tuesday | 49.5 | 65 | 45.5 | 50.05 | 40.95 | 0
42 | Wednesday | 49.5 | 65 | 45.5 | 50.05 | 40.95 | 0
42 | Thursday | 49.5 | 65 | 45.5 | 50.05 | 40.95 | 0
42 | Friday | 40.5 | 65 | 39 | 42.9 | 35.1 | 9
43 | Monday | 31.5 | 65 | 29.25 | 32.175 | 26.325 | 9
43 | Tuesday | 31.5 | 65 | 9.75 | 10.725 | 8.775 | 0
43 | Wednesday | 31.5 | 65 | 9.75 | 10.725 | 8.775 | 0
43 | Thursday | 31.5 | 65 | 9.75 | 10.725 | 8.775 | 0
43 | Friday | 29.5 | 65 | 9.75 | 10.725 | 8.775 | 2
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | h/day | Load % | Total
|  |  | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26
Georgi |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 26
Ophelia |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 13
Tomas |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 29.25
|  |  | 19.5 | 0 | 0 | 6.5 | 9.75 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 1 | 68.25

## 2018.11.1 - Sprint 6
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 80.5
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
44 | Monday | 75.5 | 80.5 | 80.5 | 88.55 | 72.45 | 5
44 | Tuesday | 75.5 | 80.5 | 61 | 67.1 | 54.9 | 0
44 | Wednesday | 75.5 | 80.5 | 61 | 67.1 | 54.9 | 0
44 | Thursday | 68.5 | 80.5 | 61 | 67.1 | 54.9 | 7
44 | Friday | 58.5 | 80.5 | 54.5 | 59.95 | 49.05 | 10
45 | Monday | 42.5 | 80.5 | 38.25 | 42.075 | 34.425 | 16
45 | Tuesday | 42.5 | 80.5 | 18.75 | 20.625 | 16.875 | 0
45 | Wednesday | 42.5 | 80.5 | 18.75 | 20.625 | 16.875 | 0
45 | Thursday | 34.5 | 80.5 | 18.75 | 20.625 | 16.875 | 8
45 | Friday | 30.5 | 80.5 | 12.25 | 13.475 | 11.025 | 4
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | h/day | Load % | Total
|  |  | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10
Georgi |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 26
Ophelia |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |  | 19.5
Tomas |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |  | 39
|  |  | 19.5 | 0 | 0 | 6.5 | 16.25 | 19.5 | 0 | 0 | 6.5 | 16.25 |  | 1 | 84.5

## 2018.11.2 - Sprint 7
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 60
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
46 | Monday | 48 | 60 | 60 | 66 | 54 | 12
46 | Tuesday | 48 | 60 | 40.5 | 44.55 | 36.45 | 0
46 | Wednesday | 48 | 60 | 40.5 | 44.55 | 36.45 | 0
46 | Thursday | 44 | 60 | 40.5 | 44.55 | 36.45 | 4
46 | Friday | 36 | 60 | 40.5 | 44.55 | 36.45 | 8
47 | Monday | 26 | 60 | 34 | 37.4 | 30.6 | 10
47 | Tuesday | 26 | 60 | 14.5 | 15.95 | 13.05 | 0
47 | Wednesday | 26 | 60 | 14.5 | 15.95 | 13.05 | 0
47 | Thursday | 26 | 60 | 14.5 | 15.95 | 13.05 | 0
47 | Friday | 17 | 60 | 8 | 8.8 | 7.2 | 9
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | h/day | Load % | Total
|  |  | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23
Georgi |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 26
Ophelia |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 13
Tomas |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |  | 26
|  |  | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 19.5 | 0 | 0 | 6.5 | 13 |  | 1 | 65

## 2018.12.1 - Sprint 8
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 70
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
48 | Monday | 61 | 70 | 70 | 77 | 63 | 9
48 | Tuesday | 57 | 70 | 50.5 | 55.55 | 45.45 | 4
48 | Wednesday | 53 | 70 | 47.25 | 51.975 | 42.525 | 4
48 | Thursday | 49 | 70 | 44 | 48.4 | 39.6 | 4
48 | Friday | 41 | 70 | 44 | 48.4 | 39.6 | 8
49 | Monday | 26 | 70 | 37.5 | 41.25 | 33.75 | 15
49 | Tuesday | 26 | 70 | 18 | 19.8 | 16.2 | 0
49 | Wednesday | 26 | 70 | 18 | 19.8 | 16.2 | 0
49 | Thursday | 18 | 70 | 18 | 19.8 | 16.2 | 8
49 | Friday | 9 | 70 | 11.5 | 12.65 | 10.35 | 9
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | h/day | Load % | Total
|  |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07
Georgi |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 26
Ophelia |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 13
Tomas |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |  | 32.5
|  |  | 19.5 | 3.25 | 3.25 | 0 | 6.5 | 19.5 | 0 | 0 | 6.5 | 13 |  | 1 | 71.5

## 50-01 (hidden)
| Days in sprint | 15
| Scope in graph | 350
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
50 | Monday | 350 | 350 | 350 | 385 | 315 | 0
50 | Tuesday | 345 | 350 | 336.6 | 370.26 | 302.94 | 5
50 | Wednesday | 313 | 350 | 309.8 | 340.78 | 278.82 | 32
50 | Thursday | 290 | 350 | 288.2 | 317.02 | 259.38 | 23
50 | Friday | 264 | 350 | 261.4 | 287.54 | 235.26 | 26
51 | Monday | 244 | 350 | 237.2 | 260.92 | 213.48 | 20
51 | Tuesday | 243 | 350 | 210.4 | 231.44 | 189.36 | 1
51 | Wednesday | 229 | 301 | 183.6 | 201.96 | 165.24 | -35 | 3690 (4) 3691(4) 3692 (8) JMETER 3720 (15) PREPARE 3721 (6) CETREA TEST tages ud… 47t
51 | Thursday | 218 | 301 | 156.8 | 172.48 | 141.12 | 11
51 | Friday | 218 | 301 | 130 | 143 | 117 | 0
52 | Monday | 218 | 301 | 108.4 | 119.24 | 97.56 | 0
52 | Tuesday | 218 | 301 | 108.4 | 119.24 | 97.56 | 0
52 | Wednesday | 218 | 301 | 103.2 | 113.52 | 92.88 | 0
52 | Thursday | 218 | 301 | 92 | 101.2 | 82.8 | 0
52 | friday | 218 | 301 | 86.8 | 95.48 | 78.12 | 0
1 | Monday | 149 | 301 | 81.6 | 89.76 | 73.44 | 69
1 | Tuesday | 100 | 301 | 76.4 | 84.04 | 68.76 | 49 | removed…
1 | Wednesday |  | 301 | 60 | 66 | 54 | #N/A
1 | Thursday |  | 301 | 33.2 | 36.52 | 29.88 | #N/A
1 | Friday |  | 301 | 6.4 | 7.04 | 5.76 | #N/A
2 | Monday |  | 301 | -20.4 | -22.44 | -18.36 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tirs | ons | tors | fre | ironman | h/day | Load % | Total
|  |  | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06
Mihnea (mido) |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 84.5
victor |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0
Cristian |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0
Kristian b |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 78
Finn |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 78
mihai |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.5 |  | 105
Christian v |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 100.75
|  |  | 13.4 | 26.8 | 21.6 | 26.8 | 24.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 21.6 | 0 | 5.2 | 11.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 16.4 | 26.8 | 26.8 | 13.4 |  |  | 0.8 | 357
2
1
5
2
15
12
30
5
3
7
12

## 48-49 (hidden)
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 220
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
35 | Monday | 220 | 220 | 220 | 242 | 198 | 0
35 | Tuesday | 193 | 220 | 206.6 | 227.26 | 185.94 | 27
35 | Wednesday | 193 | 220 | 180.84 | 198.924 | 162.756 | 0
35 | Thursday | 183 | 230 | 166.28 | 182.908 | 149.652 | 20 | 3614, 3623 added
35 | Friday | 169 | 230 | 150.68 | 165.748 | 135.612 | 14
36 | Monday | 153 | 230 | 123.88 | 136.268 | 111.492 | 16
36 | Tuesday | 119 | 230 | 97.08 | 106.788 | 87.372 | 34
36 | Wednesday | 82 | 230 | 70.28 | 77.308 | 63.252 | 37
36 | Thursday |  | 230 | 43.48 | 47.828 | 39.132 | #N/A
36 | Friday |  | 230 | 16.68 | 18.348 | 15.012 | #N/A
37 | Monday |  | 230 | 5.88 | 6.468 | 5.292 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | ironman | h/day | Load % | Total
|  |  | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
Mihnea (mido) |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 45.5
victor |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |  | 0
Cristian |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 52.5
Kristian b |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 58.5
Finn |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 55.9
mihai |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |  | 0
Christian v |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 55.25
|  |  | 13.4 | 25.76 | 14.56 | 15.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 214.12
2
1
5
2
15
12
30
5
3
7
12

## 43-45 (hidden)
| Days in sprint | 15
| Scope in graph | 413
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
35 | Monday | 413 | 413 | 413 | 454.3 | 371.7 | 0
35 | Tuesday | 394 | 413 | 398.8 | 438.68 | 358.92 | 19
35 | Wednesday | 367 | 413 | 370.4 | 407.44 | 333.36 | 27
35 | Thursday | 365 | 413 | 342 | 376.2 | 307.8 | 2
35 | Friday | 297 | 383 | 313.6 | 344.96 | 282.24 | 38 | 3139 removed
36 | Monday | 271 | 383 | 297.2 | 326.92 | 267.48 | 26
36 | Tuesday | 255 | 383 | 263.6 | 289.96 | 237.24 | 16
36 | Wednesday | 212 | 390 | 230 | 253 | 207 | 50 | fdd199 added
36 | Thursday | 192 | 390 | 201.6 | 221.76 | 181.44 | 20
36 | Friday | 162 | 390 | 168 | 184.8 | 151.2 | 30
37 | Monday | 151 | 390 | 134.4 | 147.84 | 120.96 | 11
37 | Tuesday | 125 | 390 | 100.8 | 110.88 | 90.72 | 26
37 | Wednesday |  | 365 | 72.4 | 79.64 | 65.16 | #N/A | FDD avoid or ud
37 | Thursday |  | 365 | 44.8 | 49.28 | 40.32 | #N/A
37 | Friday |  | 365 | 17.2 | 18.92 | 15.48 | #N/A
38 | Monday |  | 365 | 0.4 | 0.44 | 0.36 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | ironman | h/day | Load % | Total
|  |  | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11
Mihnea (mido) |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.5 |  | 97.5
victor |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0
Cristian | x |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 7.5 |  | 90
Kristian b | x |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 78
Finn |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 91
mihai |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.5 |  | 97.5
Christian v | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 6.5 |  | 61.75
|  |  | 14.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 16.4 | 33.6 | 33.6 | 28.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 16.8 |  |  | 0.8 | 412.6

## 41-42 (hidden)
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 255
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
35 | Monday | 255 | 255 | 255 | 280.5 | 229.5 | 0
35 | Tuesday | 248 | 255 | 237.25 | 260.975 | 213.525 | 7
35 | Wednesday | 197 | 235 | 202.85 | 223.135 | 182.565 | 31 | fjernet opgave med finsk sprog (20h), tilføjet incident
35 | Thursday | 160 | 235 | 174.45 | 191.895 | 157.005 | 37
35 | Friday | 130 | 235 | 140.05 | 154.055 | 126.045 | 30
36 | Monday | 119 | 235 | 116.85 | 128.535 | 105.165 | 11
36 | Tuesday | 95 | 235 | 87.65 | 96.415 | 78.885 | 24
36 | Wednesday | 85 | 235 | 58.45 | 64.295 | 52.605 | 10
36 | Thursday | 70 | 235 | 29.25 | 32.175 | 26.325 | 15
36 | Friday | 30 | 235 | 5.25 | 5.775 | 4.725 | 40
37 | Monday |  | 235 | -6.75 | -7.425 | -6.075 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | ironman | h/day | Load % | Total
|  |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28
Mihnea (mido) |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 67.5
victor |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 60
Cristian |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 60
Kristian b |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 29.25
Finn |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |  | 0
mihai |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 63.75
Christian v |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 42.25
|  |  | 17.75 | 34.4 | 28.4 | 34.4 | 23.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 258.2

## we35-36 (hidden)
| Days in sprint | 10
| Scope in graph | 222
Week | Day | Remaining | Scope | Expected | Plus 10 % | Minus 10 % | Work since yesterday
35 | Monday | 222 | 200 | 222 | 244.2 | 199.8 | 0
35 | Tuesday |  | 200 | 212.25 | 233.475 | 191.025 | #N/A
35 | Wednesday |  | 200 | 196.65 | 216.315 | 176.985 | #N/A
35 | Thursday |  | 200 | 181.05 | 199.155 | 162.945 | #N/A
35 | Friday |  | 200 | 165.45 | 181.995 | 148.905 | #N/A
36 | Monday |  | 200 | 149.85 | 164.835 | 134.865 | #N/A
36 | Tuesday |  | 200 | 136.45 | 150.095 | 122.805 | #N/A
36 | Wednesday |  | 200 | 125.25 | 137.775 | 112.725 | #N/A
36 | Thursday |  | 200 | 114.05 | 125.455 | 102.645 | #N/A
36 | Friday |  | 200 | 102.85 | 113.135 | 92.565 | #N/A
37 | Monday |  | 200 | 95.05 | 104.555 | 85.545 | #N/A
|  |  | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre |  | h/day | Load % | Total
|  |  | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16
Mihnea |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 |  | 30.25
victor |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | 67.5
Cristian |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ironman | 0 |  | 0
Kristian b |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ironman | 0 |  | 0
Finn |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | 58.5
N/A |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
N/A |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 9.75 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 125
2
3
1
8
32
8
2
4
5
15
25
25
20